| بسمه تعالی |  |
| --- | --- |
| صورتجلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ |  |
| شماره دعوتنامه : 27753/1402/89 | تاریخ دعوتنامه: 18/11/1402 |
| تاریخ برگزاری : 23/11/1402 | مکان : سالن جلسات طبقه اول |
| ساعت شروع : 9 | ساعت پایان : 11 |
| اسامی حاضرین : مهندس نعیمی – مهندس سیفعلیان – خانم یحیی -مهندس نذرمحمدی – مهندس کیهانی پور – آقای خان احمدی- آقای راهزانی- آقای محمودی- آقای زمانی- آقای محمدی- آقای ضمیری- آقای جهانگیری – آقای ستوده- خانم دولت آبادی |  |
| اسامی غائبین : نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه |  |
| دستور کار جلسه : - هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ |  |

با توجه به استماع توضیحات مدعوین جلسه در خصوص دستور کار جلسه به شرح ذیل ، اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت :

| تصمیمات جلسه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح موضوع | مسئول / مجری |
| 1 | تاریخ برگزاری نمایشگاه 31 اردیبهشت تا 4 خرداد 1403 خواهد بود. | مجری نمایشگاه |
| 2 | مقرر شد شرکت مجری، برای دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه مبلغ 1.000.000 ریال تخفیف روی هر مترمربع فاکتور لحاظ کند. | مجری نمایشگاه |
| 3 | پلیس فتا در راستای مباحث پیگیری از وقع جرم، درخواست یک غرفه همچون سنوات گذشته با مشارکت نمایشگاه داشت که مقرر شد در جلسه‌ی آتی پاسخ آن داده شود. | پلیس فتا |
| 4 | مقرر شد سازمان نظام صنفی رایانه استان ، از طریق سیستم‌های ارتباطی به اعضای زیر مجموعه‌ی خود اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه را اقدام نماید. | نظام صنفی |
| 5 | شرکت مخابرات استان اعلام آمادگی جهت حضور خود در نمایشگاه را اعلام کرد. | مخابرات استان |
| 6 | مقرر گردید دانشگاه اراک اسامی شرکت‌های مرکز رشد و متراژ نهایی مورد تقاضا را به ستاد اجرایی نمایشگاه اعلام نماید و از تخفیف ذکر شده بهره‌مند گردد. | دانشگاه اراک |
| 7 | مقرر گردید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تا جلسه‌ی آتی نحوه‌ی مشارکت خود را اعلام نماید. | دانشگاه جامع علمی کاربردی استان |
| 8 | مقرر گردید شرکت شهرک‌های صنعتی استان ، ضمن حمایت از شرکت‌های مستقر در فن‌ بازار منطقه‌ای، متراژ درخواستی برای مشارکت را اعلام نماید و در صورتیکه که شرکتی به واسطه‌ی قرارگرفتن در شهرک‌های تابعه مشمول دریافت یارانه‌ی حضور می‌گردد، یارانه به آن شرکت را در دستور کار قرار دهد و اطلاع رسانی صورت پذیرد. | شرکت شهرک‌های صنعتی استان |
| 9 | اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در خواست یک غرفه جهت اعلام موضوعات مرتبط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات خود را دارد و مقرر گردید با مرکز هوش مصنوعی شهرستان ساوه مکاتبه و جهت حضور آنان مساعدت از سوی مجری با احتساب تخفیف صورت گیرد و اداره کل فنی و حرفه‌‌ای به کلیه‌ی آموزشگاه‌های مرتبط، برگزاری نمایشگاه فوق را اطلاع‌رسانی نماید. | اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان |
| 10 | مقرر گردید دانشگاه صنعتی اراک در حوزه‌ی مرکز رشد و رباتیک ،طی مکاتبه ای برنامه‌ها و متراژ غرفه‌ی مد نظر خود را به مجری نمایشگاه اعلام نماید. | دانشگاه صنعتی اراک |
| 11 | مقرر گردید اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان دبیرخانه‌ی مشترک ، کلیه‌ی مکاتبات با دستگاه‌ها و شرکت‌ها را به عهده بگیرد و ضمن دعوت از اپراتورها و شرکت‌های زیر مجموعه، برنامه‌ریزی جلسات را نیز عهده دار گردد. | اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان |
| 12 | مقرر گردید مجری نمایشگاه تاریخ برگزاری، فرم ثبت نام و موارد اطلاع رسانی را به کلیه ی دستگاه‌های حاضر در جلسه ابلاغ نماید. | مجری نمایشگاه |
| 13 | مقرر گردید در جلسه‌ی آتی، دستگاه‌های دعوت نشده و دستگاه‌های اجرایی غایب به صورت مشخص از قبل هماهنگ شوند تا حضورشان مسجل شود (شهرداری اراک، اپراتورهای تلفن همراه، اتحادیه صنف رایانه، اتحادیه صنف تلفن همراه و ....) | مدیریت فناوری اططلاعات استانداری |
| 14 | مقرر شد کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه در صورتی‌که غرفه در نمایشگاه داشته باشند سمینارها و رویدادهای مورد تقاضا برای همایش های خود را به صورت مکتوب با ذکر نام استاد و جامعه‌ی هدف، به ستاد اجرایی اعلام نمایند. | دستگاههای اجرایی مدعو جلسه |
| 15 | مقرر گردید اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، پیگیری و هماهنگی جهت حضور اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل ، رایتل و های وب در نمایشگاه الکامپ را انجام دهد . | اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان |